## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma do Setor Médico
no DETRAN
Av. Tancredo Neves s/n, Bairro Ponto Novo Aracaju-SE
ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | (%) | VALOR | (%) | VALOR
01 | Serviços Preliminares | 1,94 | 1300 | 1,94 | 1.300, 00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
02 | Demolições/Remoções | 1,52 | 1.008,79 | 1,52 | 1.008,79 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
03 | Elevação | 0,2 | 132,20 | 0.20 | 132.20 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
04 | Instalações hidro-sanitárias | 0,72 | 474,63 | 0,72 | 474,63 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
05 | Instalações elétricas | 17,17 | 11.420,84 | 9.26 | 6.154,57 | 7,91 | 5.266,27
|  |  |  | 53,89 % |  | 46,11%
06 | Revestimento | 8,97 | 5.962,47 | 8,97 | 5.962,47 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
07 | Esquadrias | 2,89 | 1.928,53 | 2,89 | 1.928,53 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
08 | Pavimentação | 10,69 | 7.102,77 | 10,69 | 7.102,77 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
09 | Pintura | 1,51 | 1.007,35 | 1,51 | 1.007,35 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
10 | Divisórias/bancadas/armários e prateleiras | 50,55 | 33.609,83 | 0,00 | 0,00 | 50,55 | 33.609.83
|  |  |  | 0.00% |  | 100,00 %
11 | Aparelhos e metais sanitários | 2,16 | 1.438,08 | 2,16 | 1.438,08 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00% |  | 0,00 %
12 | Diversos | 1,68 | 1.108,94 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1.108,94
|  |  |  | 0,00 % |  | 100,00 %
Total simples |  | 100,00 | 66494.43 | 39,86 | 26.509,39 | 60,14 | 39.985,04
Total acumulado |  | 100,00 | 66.494,43 | 39,86 | 26.509,39 | 100,00 | 66.494,43