## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma do BRAT
no DETRAN
Av. Tancredo Neves s/n, Bairro Ponto Novo Aracaju-SE
ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | (%) | VALOR | (%) | VALOR
01 | Serviços Preliminares | 3,81 | 650,00 | 3,81 | 650,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
02 | Demolições/Remoções | 3,96 | 676,83 | 3,96 | 676,83 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
03 | Movimento de terra | 0,04 | 6,57 | 0,04 | 6,57 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
04 | Fundação | 2,61 | 447,35 | 2,61 | 447,35 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
05 | Estrutura | 2,56 | 436,80 | 2,56 | 436,80 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
06 | Elevação | 3,04 | 519,71 | 3,04 | 519,71 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
07 | Cobertura | 2,45 | 417,60 | 2,45 | 417,60 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
08 | Instalações elétricas | 14,73 | 2.516,05 | 8,78 | 1.500,47 | 5,95 | 1.015,58
|  |  |  | 59,64 |  | 40,36
09 | Revestimento | 5,05 | 862,81 | 5,05 | 862,81 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
10 | Esquadrias | 18,84 | 3.220,78 | 18,84 | 3.220,78 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
11 | Pavimentação | 3,48 | 595,64 | 3,48 | 595,64 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
12 | Pintura | 7,58 | 1293,54 | 7,58 | 1.293,54 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 100,00 % |  | 0,00 %
13 | Divisórias/bancadas/armários e prateleiras | 30,38 | 5.189,56 | 0,00 | 0,00 | 30.38 | 5.189,56
|  |  |  | 0.00% |  | 100,00 %
14 | Diversos | 1,47 | 250,53 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 250,53
|  |  |  | 0,00 % |  | 100,00 %
Total simples |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total acumulado |  | 100,00 | 17.083,77 | 62,20 | 10.628,10 | #VALUE! | #VALUE!